## 전체안내
구분 | 조장 | 조원 | 주제 | 주요기술 | 데이터
1조 |  | 민승준, 노현석, 이은진, 유상윤, 안병준 | 영상처리 | 분류, 객체식별 | x
2조 |  | 김의영, 강신욱, 조윤형, 조태규, 송기은 | 수치예측(회귀) | 회귀모델, 시계열 | x - 금융,..
3조 |  | 정준영, 김대원, 이운문, 이승완, 차시온 | 사회과학 데이터 | 통계, 탐색 | x
4조 |  | 정회문, 최현호, 강동우, 전원호, 박이슬 | 데이터 분류 | 분류모델 | x
조별 카톡방을 만들고 조원을 초대합니다. 저도 초대해주세요.
구글 드라이브를 하나 생성하고, 드라이브를 조원들 및 저에게 공유(읽고쓰기권한)하세요.
필요한 파일을 넣어두는데:
프로젝트 기획서 : 조원들간의 역할 분담(포함)
데이터
프로젝트 진행 일정 - 조원들과 협의하셔서 진행
프로젝트 진행 보고서 : 계획 vs 수행내용
|  | 일자 | 계획 | 수행내용 | 비고
|  | 일자 | 금일 계획 - 조원들 수행 내용 | 실제 수행 내용 | 문제점 해결방안
* 강의 진행은 없고, 하루동안 수행한 내용을 조별로 검토하고, 문제에 해결방법 or 소스코드 등 안내
* 회의할 때 카톡 영상 통화나 구글 밋업 추천: https://changwoos.tistory.com/457
보통 4인 정도면:
1. 보고서의 base 라인 작성
2. 데이터에 대한 기술적 분석
- 데이터의 특징, 시각화
3. baseline model 검토
4. 상위 socre의 model 검토
1. 캐글: https://www.kaggle.com/
- 활용가이드: https://velog.io/@kwonhl0211/Hello-Kaggle-%EC%BA%90%EA%B8%80%EC%9D%B4-%EC%B2%98%EC%9D%8C%EC%9D%B8-%EB%B6%84%EB%93%A4%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%BA%90%EA%B8%80-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C
2. 데이콘: https://dacon.io/
3. 머신러닝솔루션: https://colab.research.google.com/drive/11WLJlkdq6RIJTZQZI_n5CUGzzZPOlPi_?usp=sharing
4. 머신러닝 탐구생활: https://github.com/bjpublic/kaggleml

## 1조
일자 | 계획 | 수행내용 | 검토사항
8.23 | 프로젝트 주제 협의 공유드라이브: https://drive.google.com/drive/folders/1Kji815lvtKFpEgLjv3fa9Qc04gDzQJCg?usp=sharing | 20210823 회의결과 일단 다음 회의때 결정은 아래와 같은 부분을 수행합니다. 1. 상세주제결정 1-2 코로나 시국에 마스크는 필수이기때문에 사람들이 마스크를 제대로 쓰고있는지 없는지 판별하고 싶습니다 (https://www.kaggle.com/andrewmvd/face-mask-detection) 2. 목적 및 수행범위 목적 : 수행범위 : 소스에 대한 분석, 시간이 남으면 튜닝에 대한 부분 3. 절차결정 1. 이미지 수집, 절차 로직만 써놓고 2. 소스 분석 3. 각 함수나 참조 해야 알아봐야함 4. 튜닝에 대한 부분. 4. 어느정도까지 수행할지 범위 결정 4-1. 각 함수나 행열 어떻게 변환하는지, 공식 4-2. 튜닝에 대한 결과 분석 각 사진들 사이즈 조정 VGG19 model or 배운 model을 이용하여 학습 정확도 분석 확인 튜닝 포인트로 개선 아무 이미지 삽입 결과값 확인 4. 어떤식으로 문서를 작성할지 결정 4-1. 보고 양식 (PPT) 4-2. PPT 작성자 : 이은진 추가 4-3. PPT 발표자 : 노현석 조장. 역활 2. 소스 분석 3. 각 함수나 참조 해야 알아봐야함 튜닝부분은 분석후에 이야기하는걸로. 탬플릿은 안병준님께서 제공 5. 평일 수행 내용 협의 [기존 수업에 가능한 분: 유상윤 제외한 나머지 인원] - 2시 00분 ~ 2시 30분 : 금일 수행 내용 회의 - 2시 00분 ~ 3시 30분 : 프로젝트 수행 - 3시 30분 ~ 4시 00분 : 프로젝트 리뷰 - 4시 00분 ~ 5시 00분 : 조장은 발표 준비, 조원은 프로젝트 수행 - 5시 00분 ~ 5시 30분 : 조장 발표 - 5시 30분 이후 프로젝트 보완 수행 [기존 수업시간에 불가능한 분 : 유상윤] - 6시 30분 이후 기존 프로젝트 검토 및 보완 수행 6. 툴은 어떤걸 쓰까요? 코렙? 7. 조원 중에 텐서플로우를 서버에 설치해서 사용하시는 분 계신가요? - 4명은 아직 유상윤 문의 --업로드가 느림 코랩에서 돌려봤을 때 많이 느림. 이미지 개수 : 1000장 20210823 회의 이후 수행해야 내용. 1. 마스크 이미지 업로드 및 수행 - 기존 수행해보세요 2. 소스 분석 - 수업시간 3시부터 시작 - 이해가 안되는 부분에 대해서 파워포인트에 내용을 넣을꺼임 확인 후 취합해서 파워포인트 만듬. 3. 프로젝트 리뷰 시간 (4시 30분) - 회의예정 | 금일 토론 주제 참고 URL [주제 선택 필요] 1, 손가락 인식 인공지능 가위바위보 게임 만들기https://youtu.be/udeQhZHx-00 2. 마스크 사용 식별https://www.kaggle.com/nurlanzhaniyar/mask-detection 3. 자동차 번호판 인식https://m.blog.naver.com/hyunmonn/222084239782 4. 딥러닝을 통한 의료영상분석(참고 URL 없음) 5. 썩은 사과 또는 썩은 바나나 구별https://ichi.pro/ko/cnneul-sayonghayeo-sseog-eun-nongsanmul-eul-gamjihagi-wihae-aileul-mandeun-bangbeob-267118682663188 구글 드라이브 엑세스 권한: 읽고/쓰기 가능하도록 각 조원간 역할 분담
8.24 | 1. 마스크 이미지 업로드 및 수행 - 기존 수행해보세요 2. 소스 분석 - 수업시간 3시부터 시작 - 이해가 안되는 부분에 대해서 파워포인트에 내용을 넣을꺼임 - 확인 후 취합해서 파워포인트 만듬. 3. 프로젝트 리뷰 시간 (4시 30분) - 회의예정 | [공유폴더] 가져온곳 : # COVID Face Mask Detection Dataset 전체이미지 : 총 1006개(마스크없는사진 503개, 마스크있는사진 503개) => 01_images/All 트레인 : 총 600개 (마스크없는사진 300개, 마스크있는사진 300개) => 01_images/Train 벨리데이션 : 총 306개 (마스크없는사진 153개, 마스크있는사진 153개) => 01_images/Validation 테스트 : 총 100개 (마스크없는사진 50개, 마스크있는사진 50개) => 01_images/Test | ImageDataGenerator를 이용하여 data augmentation을 수행
8.25 | 1. 조원 전체 소스분석 2. 데이터 증식 전, 후 비교 3. resnet 적용 테스트 | 1. 조원 개개인의 코멘트를 수행한 파일 취합 2. 취합된 파일을 가지고 소스 분석 수행 3. 데이터 증식 전, 후에 대한 그래프 확인 4. Resnet 적용 테스트 수행(팀장은 PT준비) | 데이터 증식을 이용한 그래프 비교 수행
8.26 | 1. 조원 전체 소스분석 2. 이미지 변경 후 적용 3. DensNet, ResNet, ResNet V2 비교 | 1. 조원 개개인의 코멘트를 수행한 파일 취합 2. 취합된 파일을 가지고 소스 분석 수행 3. DensNet 적용 결과 확인 4. ResNet 적용 결과 확인 5. ResNet V2 적용 결과 확인 6. 수행된 모델 비교 7.ResNext 적용 결과 확인
8.27 | 1. 조원 전체 소스분석 2. 수정사항 확인 3. NasNet, SuffleNet 확인 4. 최종모델 결정 | 1. test 정확도 관련 소스 확인 2. Train 데이터 생성에 따른 Suffle=Ture 가능 여부 확인 3. LR 조절 후 수행(VGG19) 4. SuffleNet 적용가능 여부 확인 5. NasNet 적용 결과 확인 6. 최종 모델 결정
8.30

## 2조
일자 | 계획 | 수행내용 | 검토사항
8.24 | 구글드라이브 공유 및 조원 역할 분배:https://drive.google.com/drive/folders/1emkLToCeLsM4E5vLz1B80UEsWvmJKc1l | 조원 역할 분담 및 주제 선정 역할 분담 강신욱 : 자료 조사 및 데이터 수집, 전처리 및 학습 모델 생성 김의영 : 자료 조사 및 데이터 수집, 전처리 및 학습 모델 생성 송기은 : ppt 및 보고서 작성 조은형 : ppt 및 보고서 작성 조태규 : ppt 및 보고서 작성 주제: 1. 여러가지 신경망 모델을 이용해서 주가 예측 2. COVID19 와 OTT 서비스와의 관계
8.25 | 전처리 및 학습 모델 선정 | 1안) 5년치 주가 데이터를 수집 (테슬라, 구글) 이를 전처리 한다. 오늘을 포함한 거래일의 OHLCV(시가, 고가, 저가, 종가, 거래량)을 바탕으로 내일의 시가 또는 종가를 예측하는걸 목표로 진행할 예정 2안) COVID19 확진자와 넷플릭스 매출 자료를 수집하여 서비스업의 매출을 예측하는 모델 생성 예정
8.26
8.27
8.30

## 3조
일자 | 계획 | 수행내용 | 검토사항
2021-08-24 | 1.프로젝트 주제검토 및 조원별 역할 분담 2.공유드라이브 설정 공유 드라이브: https://drive.google.com/drive/folders/1it4_glq7nhJUXEQ_FNcoHOsssEKA1xL9 3.데이터 전처리 작업 및 분석 4.정리된 데이터로 모델 코드 작성 | 정준영 정리된 데이터로 모델 코드 작성 이운문 데이터 전처리작업 및 분석 이승완 데이터 전처리작업 및 분석 사전데이터 확보 차시온 보고서작성 김동군 보고서검토 및 수정 | 주제선정토론 주제:신용 위험도 분류 (선정) https://www.kaggle.com/praveengovi/credit-risk-classification-dataset 주제:위스키 리뷰등을 통한 취향분석과 추천 https://www.kaggle.com/koki25ando/22000-scotch-whisky-reviews/version/1 주제:vix지수나 금가격에 따른 s&p 예측 구글 드라이브 엑세스 권한: 읽고/쓰기 가능하도록 각 조원간 역할 분담 정준영-모델링 이운문-모델링 이승완-데이터 작업 및 발표 차시온-보고서작성 김동군-보고서검토 및 수정
2021-08-25 | 1.그레디언트 부스팅 회귀트리를 사용하여 속도와 성능을 끌어올릴 예정 2. SVC모델 작성 및 하이퍼파라미터 조정 3.데이터간의 ID를 맞추는 전처리 진행 및 상관계수, 히트맵 재 조정 | 정준영 SVC 의 하이퍼 파라미터의 최적의 조합을 Pipeline과 GridsearchCV를 이용하여 찾아서 성능을 향상시키는 코드 작성 이운문 랜덤 포레스트와 그레디언트 부스팅모델을 통해 더 빠른 속도와 성능을 최대화 parameter을 사용하여 학습시키고 최고의 성능을 나타내는 파라미터를 구함 이승완 데이터 사용의 용이성을 위해 payment_data와 customer_data 두 데이터를 merge 데이터 분석 목적으로 payment_data의 중복값을 평균값으로 대체해서 customer_data와 merge 데이터 전처리와 고객의 신용상태인 label에 영향을 주는 요소들을 데이터프레임에 저장하여 상관계수를 도출, 히트맵으로 표현 차시온 보고서작성 김동군 보고서검토 및 수정 | payment데이터와 customer데이터 관계 정리 -중복되는값이 너무많아 같은 id값을 가진 데이터끼리 합쳐서 정리 모델성능의 증가를 위하여 회귀모델 예측값으로 결측치 대체 범주혈은 분류로 대체 고려해볼것
2021-08-26 | 1.오늘은 기존 모델들을 가지고 결측치를 예측치로 수정한 후에 학습 2. pairplot하고 jointplot을 사용해서 시각화 3.로지스틱 회귀로 예측한 데이터 랜덤포레스트와 그레디언트 부스터 돌리기 | 정준영 결측치에 대해서는 선형회귀 예측값으로 대체하고, 범주형 변수에 대해서 OneHotEncoding 하여 SVC 모델에 적용하여 성능향상을 시도 (정확도가 3퍼센트 정도 올라감) 이운문 결측치 데이터를 선형회귀 예측값으로 대체 이전에 만들었던 랜덤포레스트 모델과 그레디언츠모델에 넣어 학습 이승완 pairplot으로 모든 요소들간의 산점도와 회귀선을 작성 차시온 보고서작성 김동군 보고서검토 및 수정 | 이전과 달라진 결과는 분류 중요도 부분에서 fea_2가 2순위까지 올라오는 변화가 있었지만, 정확도 면에서는 큰 도움이 되지는 않았습니다. pairplot하고 jointplot을 사용해 시각화 했을시 label이 0,1 두개로만 구성, 제역할을 못하는것 해결방안 모색 회귀선이 별 의미를 가지지 않았지만 그 중에 상관계수가 0.3 이상으로 명확한 상관관계를 가지고 있는 요소들만 따로 산점도와 회귀선 작성
2021-08-27 | 1.로지스틱 회귀 모델 학습 2.다항회귀분석을 통해 나온 결과 분석 3.GaussianNavieBayes 모델을 사용하여 정확도 테스트 | 정준영 로지스틱 회귀 모델을 학습시켰음. 결측치 대체 등을 통해서 로지스틱 회귀의 경우 정확도 83 %가 나왔음. 데이터 불균형 이슈가 있어서 이를 해결하기 위해 Random Over Sampling을 시도했으나 오히려 이 모델에서는 정확도가 더 낮게 나왔음. 이운문 GaussianNavieBayes 모델을 사용하여 정확도 테스트 이승완 다항회귀분석을 통해 나온 결과 분석 차시온 보고서작성 김동군 보고서검토 및 수정 | 모델의 설명력을 나타내는 R_squared 값이 4.6%로 굉장히 낮음을 발견 경고항목에서 다중공선성이 강하거나 기타 수치문제 라는 것을 알 수 있었음 데이터가 한 쪽으로 몰려 있을 경우 성능에 영향이 있다는 것을 생각하여 1에 가중치를 줄 수 있는 RandomOverSampling을 통하여, 다시 랜덤 포레스트에 학습 그러자 정확도가 88%까지 올라가는 성과확인 서포트 벡터 머신, 로지스틱 회귀, 그레디언트 부스팅 모델, 랜덤포레스트 모델 중 랜덤 포레스트 모델의 정확도가 가장 높았음.
2021-08-30 | 1.보고서 정리

## 4조
일자 | 계획 | 수행내용 | 검토사항
8.24 | 프로젝트 주제 검토: 공유 드라이브: https://drive.google.com/drive/folders/0AJn2e_vM2ZrNUk9PVA | 박이슬 URL: https://www.kaggle.com/c/nlp-getting-started/data?select=test.csv 주제: 어떤 트윗이 진짜 재해에 대한 것인지 예측하기 데이터 형식: text of tweet, keyword, location 이 세가지를 고려해서 진짜 재해다(1) / 아니다(0) 으로 분류 최현호 URL : https://www.kaggle.com/iabhishekofficial/mobile-price-classification 주제 : 해당 데이터를 토대로 새 휴대폰을 출시 할때 어떤 스펙이면, 어떤 가격? URL :https://www.kaggle.com/kaushiksuresh147/customer-segmentation?select=Train.csv 주제 : 손님의 정보에 따라 등급 분류 정회문 주제 : 스팸 메일 분류하기 URL : URL : https://wwhttps://wikidocs.net/22894w.kaggle.com/uciml/sms-spam-collection-dataset 전원호 주제 : 수면 중에 발생하는 코골이, 이갈이, 주변소음 등의 특정 값을 검출하여 검출된 시점으로부터 약 15초(약 300건)간 수치 데이터를 시간대별로 시각화(몇 번 발생했는지…) 수치 데이터는 소리감지센서로부터 수집된 데이터 그려진 그래프는 녹음된 음성으로 비교해 볼 수 있음. 카톡으로 보내드린 sleep cycle q 강동우 URL : https://www.kaggle.com/geomack/spotifyclassification 주제 : 해당 데이터의 에너지, 댄스 가능성, 소음등의 특성을 가지고 해당 음악이 주류 음악에 속하는지 비주류음악에 속하는지 분류한다.
8.25 | 작업 순서 정의: 1. 데이터를 불러와서 normalization, resize, onehot encoding을 하고 2. 모델을 keras를 이용하여 적당히 모델링한 다음에 model.compile로 학습 방법을 정하시고 3. fit 명령으로 학습하신 뒤에 4. predict, evaluate 명령어로 테스트 데이터에 대한 성능을 확인 작업을 위한 study | 각 조원별 study? - 자전거 공유 서비스에서의 예측 모델 study | 이미지 분류와 상관없음 - 이미지와 관련된 kaggle project study 필요 관련 문제는 multi-class multi-labeling임 - 회귀 문제는 study할 필요없음 간단한 주제로 시작하여, 시간적 여유가 있으나 문제에 집중하는 활동은 부족해 보임
8.26 | keras base 모델 작업 | 1. 엘모 모델 설계 및 학습 후 모델 1, 2 저장 - train : 0.9996 - test : 0.987 2. 중복데이터 확인 완료 (하단 이미지 참조) 3. 앙상블 기법 진행중인 상태 4. 데이터 시각화도 추가적으로 진행 예정임. 5. check point와 earlystopping을 이용하여 정확도가 가장 높을 때 모델 저장 완료
8.27 |  | 1. 앙상블 모델을 이용하여 모델 학습 및 분류 진행함. i) Bagging ii) Random forest iii) Gradient boosting iv) XGBoosting <하단 캡처 참고 [27-1]> 2. 데이터 시각화 i) Word Cloud로 시각화를 진행함. (전체, spam, ham 데이터) ii) Spam , Ham 문자 길이 데이터 시각화 진행함. 3. 현재 결과보고서 작성 진행 중 i) 목차 작성 완료, 세부 내용 작성 중인 상태. 4. 코드 최종본 작성 진행 중 i) 데이터셋을 합치지 않고, 1번째 데이터셋으로 학습한 모델을 저장해서, 그 모델을 불러와서 2번째 데이터에 넣었을 때 어떤 결과를 내는지 보여주기
워드 클라우드 시각화
| 전체 > 스팸 > 비스팸 순 | 확인해봤을 때, 스팸 메일의 경우 'Free' , 'text', 'call now' 와 같은 광고에 주로 사용되는 단어들이 많이 보인다. 전체데이터에는(비스팸 메일이 스팸메일보다 많이 있음) 비스팸메일이 더 많기 때문에 비스팸메일에 등장하는 단어들이 대다수이다.
사이트 : https://velog.io/@fiifa92/%EC%95%99%EC%83%81%EB%B8%94Ensemble-%EA%B8%B0%EB%B2%95
[27-1]
8.30